## 1
虎跳峡特困供养项目周报表 （01）周
（2021年度）每周一报（2021年1月8日）
项目名称 |  | 虎跳峡特困供养服务设施建设项目
项目工期 |  | 205（不含节假日） |  | 实施单位（签字） | 罗道文
进场时间 |  | 2021-01-01 |  | 监理部门（签字） | 和汝军
资金拨付情况（万元） |  | 总金额： |  | 752万元
|  | 第一次拨付 |  | 150万元（2020年12月18日）
|  | 第二次拨付 |  | 80万元（2020年12月30日）
第三次拨付
第四次拨付
（01）周项目进度简介 | 本工程于2020年12月28日施工单位进场，于当天进行图纸会审、技术交底及第一次监理例会，强调本工程施工的质量、进度、安全、文明，施工单位进行搭建围栏、水电架设及排污管道铺设等施工准备工作，于2021年1月5日正式进行基坑挖土方，同时改道原有的涵洞，目前已完成旧涵洞拆除，新涵洞改道工作。预计1月10日基坑挖土方完成，1月11日进行桩基定位放线，1月13日桩基机械进场，进行桩基施工。
绩效指标 |  | 计划完成 | 完成情况 |  |  | 现场照片
| 产 出 指 标 | 挖土方 | 已完成70%
|  | 涵洞改道 | 已完成
|  | 质量指标 | 合格
|  | 时效指标 | 按时完成