##### 附件2

##### 迪庆州县级公立医院综合改革重点任务台账和进度安排表

| 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、科学配置县域医疗资源 |  |  |  |
| 1、制定《迪庆州区域卫生规划(2015—2020年)》 | 州卫计委 | 2016年12月底 |  |
| 2、制定《迪庆州医疗机构设置规划(2015—2020年)》 |  | 2016年12月底 |  |
| 3、制定《迪庆州中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》 |  | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 4、制定迪庆州关于促进社会办医加快发展的具体政策措施 | 州发改委、卫计委 | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 5、编制县域医疗卫生服务体系规划 | 县（市）人民政府 | 2016年12月底前完成 |  |
| 二、改革县级公立医院管理体制 |  |  |  |
| 1、制定县级公立医院管理体制改革实施办法 | 州卫计委 | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 2、组建县级公立医院管理委员会 | 县（市）人民政府 | 2016年12月底前完成 |  |
| 3、落实县级公立医院经营管理自主权 | 县（市）人民政府 | 2016年12月底前完成 |  |
| 4、制定县级公立医院绩效考核实施办法 | 州卫计委 | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 5、制定县级公立医院绩效考核实施细则和指标体系 | 县（市）人民政府 | 2016年12月底前完成 |  |
| 6、完善县级公立医院内部决策和约束机制 | 县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |  |
| 7、实行规范化的成本核算和成本管理 | 县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |  |
| 8、加强医疗质量管理与控制 | 县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |  |
| 9、改善医疗服务，推行惠民便民措施 | 县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |  |
| 三、建立县级公立医院运行新机制 |  |  |  |
| 1、破除以药补医，所有县级公立医院取消药品加成 | 州县（市）人民政府 | 2015年11月1日前 |  |
| 2、完善县级公立医院综合改革财政补偿办法 | 州财政局 | 根据改革和补偿情况予以完善 |  |
| 3、研究推进医疗服务价格管理方式改革的有关政策措施 | 州物价局 | 待省级推进医疗服务价格改革的意见出台后推进 |  |
| 4、制定实施县级公立医院医疗服务价格调整方案 | 州县（市）级价格、卫计、人社、财政部门 | 与县级公立医院综合改革同步推进 |  |
| 5、清偿历年向公立医院的借提款项；落实公立医院存量债务偿还救助责任 | 县（市）级人民政府 | 2016年12月底前完成 |  |
| 四、完善药品耗材供应保障制度 |  |  |  |
| 1、制定迪庆州《关于完善公立医院药品集中采购工作的实施意见》《关于进一步加强药品、高值医用耗材 以及乙类大型医用设备集中采购工作的意见》 | 州卫计委 | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 2、制定推进药品价格改革实施细则 | 州物价局 | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 3、制定药品医保支付标准管理办法 | 州人社局和卫计委 | 省级文件印发后3月内完成 |  |
| 4、开展新一轮药品配送企业的遴选 | 州政务局 | 省级药品集中招标采购结束3月内完成 |  |
| 五、改革医保支付制度 |  |  |  |
| 1、总结推广医保支付方式改革经验 | 州人社局和卫计委 | 2016年12月底前完成 |  |
| 2、制定整合城乡居民大病保险实施方案 | 州人社局和卫计委共同完成 | 2016年12月底前完成 |  |
| 3、深化医保支付方式改革 | 州县（市）人民政府 | 2016-2017年持续推进 |  |
| 六、建立符合行业特点的人事薪酬制度 |  |  |  |
| 1、研究制定公立医院薪酬制度改革试点实施方案 | 州人社局 | 省级文件出台后3月内完成 |  |
| 2、制定县级公立医院人员配备标准和核定办法 | 州编办 | 省级指导性文件出台后推进 |  |
| 3、制定引进和录用经住院医师规范化培训合格的医生、医学类硕士研究生到县级公立医院就业的优惠政策 | 州人社局 | 省级文件出台后3月内完成 |  |
| 4、合理核定县级公立医院人员总量，合理设置岗位 | 县（市）级人民政府 | 2016年12月底前完成 |  |
| 5、落实县级公立医院用人自主权 | 县（市）级人民政府 | 2016年起持续实施 |  |
| 6、根据有关规定和核定的人员总量公开招聘 | 县公立医院 | 2016年起持续实施 |  |
| 7、合理核定县级公立医院绩效工资总量或者工资总额 | 县（市）级人民政府 | 2016年起持续实施 |  |
| 8、完善县级公立医院内部绩效考核制度 | 县级公立医院 | 2016年底前完成 |  |
| 七、提升县级立医院服务能力 |  |  |  |
| 1、继续推进县级公立医院能力建设和加快中医药发展两个行动计划 | 州县发改委和卫计部门 |  | 2016-2017年持续推进 |
| 2、实施城乡医院对口支援工作 | 州县卫计部门 |  | 2016-2017年持续推进 |
| 3、制定重点科室建设计划，明确人才、技术和管理能力提升需求 | 县（市）级人民政府 |  | 2016年底前完成 |
| 4、巩固完善紧密型县乡医疗服务一体化管理 | 县（市）人民政府 |  | 2016-2017年持续推进 |
| 5、加强对乡镇卫生院的支持指导 | 县级公立医院 |  | 2016-2017年持续推进 |
| 八、强化服务监管 |  |  |  |
| 1、公布县级公立医院有关信息 | 县（市）级人民政府 |  | 2016年底前完成 |
| 2、强化对医务人员执业行为的监管，每2个月公示药品耗材和处方医生信息 | 县级公立医院 |  | 2016-2017年持续推进 |
| 3、建立县级医疗纠纷人民调解组织 | 县（市）级人民政府 |  | 2016年底前完成 |
| 九、保障措施 |  |  |  |
| 1、将县级公立医院综合改革纳入本级政府全面深化改革实施规划和工作台账扎实推进 | 州县（市）人民政府 |  | 2016-2017年持续 |
| 2、加强督导考核，开展县级公立医院综合改革绩效评价，建立定期通报机制 | 州县卫计部门 |  | 2016-2017年持续推进 |
| 3、开展县级公立医院综合改革培训 | 州县卫计部门 |  | 2016-2017年持续推进 |