附件

2017年迪庆州科技计划（农村与社发领域）项目中期检查结果

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 县（市）科技主管部门 | 检查 结果 | 存在的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016EB009 | 本地珍稀中药材前胡的人工促繁及种植技术推广 | 德钦县拖顶乡珠巴洛河生物工程有限责任公司 | 德钦县农科局 | 良 | 在推广示范工作中技术不到位、规范性不够；没有建立完善的项目管理制度；项目资金没有独立核算，财务管理不够规范。 | 尽快整理相关的资料和数据，申请项目的验收；建立完善财务管理与项目管理等相关制度；建立完善财务账，项目经费实行专账管理。 |
| 2 | 2016AB009 | 藏区高原冰酒产业化开发 | 云南藏地天香酒业有限公司 | 维西县农科局 | 良 | 项目承担单位无法提供年度财务资料。根据调查了解，项目自筹经费没有到位没有独立核算经费和设立账目。 | 尽快落实自筹资金；严格按照项目任务规定的内容与进度开展相应的工作；项目独立核算（建立四级账）；设立科技项目经费台账；固定资产台账；财务往来提供正式票据。 |
| 3 | 2016AB003 | 香格里拉市牦牛奶关键加工技术研究与产业化示范 | 香格里拉市圣达牦牛乳业有限公司 | 香格里拉市农科局 | 良 | 食品安全及质量安全管理体系认证、牦牛奶的生产技术标准等任务尚未开展；未设立独立的专账。 | 严格按照项目任务书规定内容作梳理，按期完成各项工作任务；设立该项目财务专账，支出严格按照项目任务书执行。 |
| 4 | 2016BA006 | 种养殖综合开发示范 | 香格里拉市升阳农牧林开发有限公司 | 香格里拉市农科局 | 中 | 项目实施进度缓慢；未建立财务账。 | 尽快按项目项目任务书规定内容开展相关工作；建立研发支出专账；建立科技项目经费台账；固定资产台账；财务往来必须开具正式票据；项目经费专款专用。 |
| 5 | 2016CB004 | 附子种植产业化研究与示范 | 维西启兴种养殖农民专业合作社 | 维西县农科局 | 中 | 项目实施未完全按照项目任务书进行；自筹经费未完全到位；未建立财务账。 | 完善项目实施过程中的相关数据；尽可能补充完善相关材料；完善相关制度。（项目管理制度、财务管理制度等） |
| 6 | 2016CE002 | 城市绿化新品种引进及良种快繁技术研究 | 香格里拉丰耘农牧开发有限责任公司 | 香格里拉市农科局 | 中 | “建立苗木基地”目标任务未完成；未建立项目专账。 | 加快项目实施进度；建立研发支出专账；建立科技项目经济台账；固定资产台账；提供正式票据；项目资金专款专用。 |
| 7 | 2016CD001 | 无公害生猪养殖污水处理技术开发集成示范 | 德钦县沧江牧业有限公司 | 德钦县农科局 | 中 | 项目实施进度缓慢；未建立项目专账。 | 加快项目实施进度；完善财务管理制度，建立规范的财务账。 |