## Sheet1
未按时限要求复工项目表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 州级责任 领导 | 州级责任 单位 | 县级责任 单位 | 主要困难和问题
1 | 云南藏区供暖（德钦片区）工程 | 2019-2023 | 续建 | 供热面积280万平方米 | 350000 | 60000 | 蔡武成 | 州热力开发有限公司 | 德钦县 | 受疫情影响，复工相关工作有所滞后
2 | 德钦县2018年城市棚户区改造 | 2018-2020 | 续建 | 城市棚户区353户及配套基础设施建设 | 14502 | 2500 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县
3 | 德钦县2019年城市棚户区改造 | 2019-2021 | 续建 | 214户及配套基础设施 | 5227 | 4155 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县
4 | 维西县2019年老旧小区改造项目 | 2019-2021 | 续建 | 改造245户24796.46平方米及配套基础设施建设 | 4073 | 1500 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县
5 | 德钦县乌弄龙水电站库区燕门乡茨中村移民集中安置点生产生活改善（综合商场）建设项目 | 2019-2020 | 续建 | 新建农贸市场一座、公共厕所一座、商铺、供排水管网等配套设施 | 1000 | 700 | 徐鹏声 | 州搬迁安置办 | 德钦县
6 | 维登特困人员供养服务设施（敬老院） | 2019-2020 | 续建 | 总建筑面积3000平方米及附属工程 | 850 | 280 | 和丽萍 | 州民政局 | 维西县
7 | 维西县体育场 | 2019-2020 | 续建 | 标准足球场，容纳1万人座看台及附属设施 | 3226 | 2726 | 松 涛 | 州教育体育局 | 维西县
8 | 德钦县2019年岩溶地区石漠化综合治理工程 | 2019-2020 | 续建 | 治理岩溶面积40平方公里 | 1000 | 500 | 蔡武成 | 州林业草原局 | 德钦县
9 | 德钦县2019年退牧还草工程 | 2019-2020 | 续建 | 人工种草12万亩，毒害草治理9万亩 | 3733 | 2633 | 蔡武成 | 州林业草原局 | 德钦县 | 项目存在季节性，目前季节不适合项目开工建设
10 | 香格里拉2019年石漠化综合治理工程 | 2019-2020 | 续建 | 治理岩溶面积50平方公里 | 2000 | 1000 | 徐鹏声 | 州发展改革委 | 香格里拉市 | 设计地块属于公益林，三江并流核心区，哈巴雪山保护区，环评难审批，种植地块难落实，需上级部门政策支持或变更建设内容，不种植油橄榄
11 | 香格里拉市奶子河河道治理工程 | 2019-2020 | 续建 | 河道治理3.75千米 | 19990 | 10000 | 杨正义 | 州水务局 | 香格里拉市
12 | 香格里拉市硕多岗河建塘段治理工程 | 2019-2020 | 续建 | 河道治理9.2千米 | 2924 | 732 | 杨正义 | 州水务局 | 香格里拉市
13 | 德钦县拖顶乡人居环境提升改造项目 | 2018-2020 | 续建 | 拖顶乡集镇市政基础设施完善、停车场、广场及避难场所、立面风貌改造等 | 3819 | 1800 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县 | 项目建设资金到位率低
14 | 维西县城春河路市政道路 | 2019-2021 | 续建 | 长2800米、宽18米，沥青混凝土路面及附属设施 | 6048 | 4048 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县
15 | 维西县城柏金路市政道路 | 2018-2020 | 续建 | 长1.3千米、宽18米，沥青混凝土路面，桥梁1座及附属设施 | 2808 | 1500 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县 | 开工农民工工人无法召集完备
16 | 维西县城惠民路市政道路 | 2018-2020 | 续建 | 长1.8千米、宽20米，沥青混凝土路面，箱型桥梁1座（桥长200米，宽20米）及附属设施 | 4800 | 500 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县 | 开工农民工工人无法召集完备
17 | 维西县城市入口区域景观建设项目 | 2019-2020 | 续建 | 总面积2.1万平方米及附属设施 | 2738 | 738 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县 | 未达到防疫指挥部开工条件
18 | 维西县瀑布公园建设项目 | 2019-2020 | 续建 | 总面积16.6万平方米及附属设施 | 5966 | 3000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县
19 | 迪庆塔喇燃气有限公司天然气建设项目 | 2016-2020 | 续建 | 香格里拉县城区配气，CNG加气站，城区天然气管网 | 30000 | 12000 | 徐鹏声 | 州能源局 | 香格里拉市 | 综合气站规划调规还未审批
20 | 迪庆州农村生活垃圾综合治理 | 2018-2020 | 续建 | 农村生活垃圾综合治理及设备购置 | 12740 | 2000 | 蔡武成 | 州生态环境局 | 香格里拉市 | 土地选址及征用困难，同时财政资金从去年11月收回后到至今未下拨
21 | 德钦县城污水管网完善工程 | 2019-2020 | 续建 | 污水管网总长18.5公里 | 3435 | 1000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县
22 | 德钦县生活垃圾填埋场提升改造工程 | 2019-2020 | 续建 | 县城垃圾填埋场防渗改造 | 1900 | 380 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县
23 | 维西县县城区污水管网改造工程 | 2019-2020 | 续建 | 污水管网14.03公里 | 2777 | 1190 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 维西县
24 | 虎跳峡自动扶梯及垂直观光电梯建设 | 2015-2020 | 续建 | 上虎跳峡景区自动扶梯建设 | 17000 | 1400 | 李清培 | 州旅游发展集团公司 | 香格里拉市 | 1.复工后疫情防控物资需求增加包括（口罩、消毒粉、测温计）等，希望给予解决。2.复工时间推迟，造成留守人员工资支出的增加以及停工期机械租赁费用的增加；3.疫情解除后，原材料进场困难，运输费用可能大幅度的上涨
25 | 三江并流国家级风景名胜区梅里雪山景区保护设施建设 | 2018-2020 | 续建 | 保护监测设施、道路交通设施和游览服务设施建设 | 1615 | 1000 | 李清培 | 州文化和旅游局 | 德钦县 | 目前已与省林草厅相关事宜，进展较顺利，待前期手续办理完成后可开工
26 | 迪庆州精品自驾游线路公共基础设施 | 2019-2020 | 续建 | 自驾线路旅游公共服务设施建设 | 12000 | 12000 | 李清培 | 州文化和旅游局 | 各县市区 | 前期工作进展缓慢，希望对土地政策及资金方面给予支持
27 | 洲际酒店建设项目 | 2018-2022 | 续建 | 洲际酒店装修、机电及相关配套附属设施等 | 112639 | 6000 | 李清培 | 州旅游发展集团公司 | 香格里拉市 | 1.复工后疫情防控物资需求增加包括（口罩、消毒粉、测温计）等，希望给予解决。2.复工时间推迟，造成留守人员工资支出的增加以及停工期机械租赁费用的增加；3.疫情解除后，原材料进场困难，运输费用可能大幅度的上涨
28 | 独克宗民宿体验馆 | 2019-2020 | 续建 | 建筑面积3045平方米 | 680 | 680 | 李清培 | 州开发投资集团 | 香格里拉市 | 暂未
29 | 德钦县梅里雪山摄影小镇（飞来寺片区） | 2019-2021 | 续建 | 风貌控制、景观整治、基础设施完善等 | 45000 | 15000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县 | 项目建设资金无说法
30 | 维西县同乐傈僳古寨景区基础设施建设 | 2019-2020 | 续建 | 栈道、旅游厕所提升改造、垃圾处理设施等配套设施 | 1280 | 1280 | 李清培 | 州文化和旅游局 | 维西县
31 | 乌弄龙水电站 | 2013-2020 | 续建 | 装机99万千瓦 | 1213200 | 15000 | 徐鹏声 | 州搬迁安置办 州能源局 | 维西县
32 | 里底水电站 | 2013-2020 | 续建 | 装机42万千瓦 | 545600 | 15000 | 徐鹏声 | 州搬迁安置 州能源局 | 维西县
33 | 迪庆金江源农业科技开发有限公司 | 2018-2020 | 续建 | 香格里拉市小中甸马铃薯种薯及加工项目 | 4000 | 700 | 程 鹏 | 州工业和信息化局 | 香格里拉市 | 人员返岗率低，周转资金困难
34 | 云南省维西区块链芯片实验场 | 2019-2022 | 续建 | 一期建设变电站1座，标准厂房600平方米及相关生产生活设施，二期改扩建110千伏变电站，厂房400平方米及相关生产生活设施 | 200000 | 60000 | 程 鹏 | 州工业和信息化局 | 维西县 | 弃水电价的优惠正常为落实，土地手续待完善
35 | 迪庆州数据中心 | 2019-2020 | 续建 | 标准规范体系、信息资源库、应用支撑系统、网络系统、数据处理和储存等 | 3742 | 3460 | 林志波 | 州政务服务管理局 | 香格里拉市
36 | 维西县移民安置工程 | 2019-2020 | 续建 | 搬迁安置小谷田268人、兰永280人、苍浦底446人、阿米俄51人、白浪统119人 | 8493 | 1000 | 徐鹏声 | 州搬迁安置办 | 维西县
37 | 云南文产香格里拉城市综合体建设项目 | 2019-2021 | 续建 | 总建筑面积76836.86平方米，新建农牧文化体验中心、公寓、酒店商业街等城市综合体 | 30212 | 20000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 香格里拉市
38 | 香格里拉市月光印巷建设项目 | 2018-2020 | 续建 | 总建筑面积43699.34平方米 | 40000 | 14000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 香格里拉市
39 | 香巴拉小镇（莲花广场） | 2017-2020 | 续建 | 总建筑面积168504平方米 | 59314 | 36000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 香格里拉市