## Sheet3
未按时限要求开工项目表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 州级责任 领导 | 州级责任 单位 | 县级责任 单位 | 主要困难和问题
1 | 德钦县道路硬化建设项目 | 2020 | 新建 | 实施道路硬化建设30.77万平方米 | 4000 | 4000 | 蔡武成 | 州交通运输局 | 德钦县
2 | 德钦县村民小组道路安保工程 | 2020 | 新建 | 总长281公里 | 4922 | 4922 | 蔡武成 | 州交通运输局 | 德钦县
3 | 东竹林寺消防中队消防站 | 2020 | 新建 | 总建筑面积2700平方米 | 875 | 875 | 徐鹏声 | 州消防支队 | 德钦县 | 无
4 | 德钦县污水处理厂提标改造工程 | 2020 | 新建 | 污水处理厂设施设备改造 | 1368 | 800 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县 | 项目建设资金未到位
5 | 德钦县阿墩子古城提升项目 | 2020-2025 | 新建 | 民居外立面改造420户，应急避险场所及历史文化设施建设22022.05平米，地下停车场及民族博物馆3009.74平米，古城旅游环线建设 | 25900 | 3000 | 杨正义 | 州住房城乡建设局 | 德钦县 | 项目建设资金未落实，拟申请专债。
6 | 长江防护林二期工程 | 2020 | 新建 | 防护林建设 | 3000 | 3000 | 蔡武成 | 州林业草原局 | 各县市区 | 经与省级部门对接，因受疫情影响，全省压缩项目资金，无法确定项目资金来源。
7 | 城乡建设用地增加挂钩 | 2020 | 新建 | 德钦县羊拉乡，维西县永春、康普乡城乡建设用地增减挂钩 | 1477 | 1477 | 杨正义 | 州自然资源和规划局 | 德钦县 维西县 | 问题主要为与群众协调未完成，矿山允许通行后在尽量满足群众合理诉求与利益基础上尽快完成协调、及时开工建设。
8 | 迪庆州长江经济带生态修复治理工程 | 2020 | 新建 | 开展金沙江迪庆段沿岸各10公里范围内，包括香格里拉市、德钦县41个矿山的生态修复治理工作 | 3018 | 2000 | 杨正义 | 州自然资源和规划局 | 香格里拉市 德钦县 | 除去香格里拉市目前开展建设的40个项目点外，正在包装45个项目点，维西县4个项目，德钦县6个项目，但计划包装项目均无资金来源。
9 | 维西县白济汛乡共园村不稳定斜坡治理工程（二期） | 2020 | 新建 | 抗滑桩、拦渣坝、截水沟、排水沟治理工程建设 | 401.3 | 401.3 | 杨正义 | 州自然资源和规划局 | 维西县 | 工人未返回，清明过后开工
10 | 香格里拉市妇幼保健院建设项目 | 2020-2021 | 新建 | 总建筑面积1847平米及附属设施 | 924 | 700 | 松 涛 | 州卫生健康委 | 香格里拉市
11 | 维西县民族小学改扩建项目 | 2020 | 新建 | 总建筑面积4145.22平方米 | 2176 | 2176 | 徐鹏声 | 州教育体育局 | 维西县
12 | 维西县富川小学教学综合楼及相关配套设施 | 2020 | 新建 | 教学综合楼2200平方米及相关配套设施 | 962 | 962 | 徐鹏声 | 州教育体育局 | 维西县