附件3：项目支出绩效评价报告

迪庆州农业农村局2019年重大动物疫病防控项目支出绩效自评报告

（2019年度）

部门名称（公章）：	迪庆州农业农村局

项目单位： 迪庆州农业农村局

主管部门： 迪庆州农业农村局

项目名称： 2019年重大动物疫病防控项目

绩效自评日期： 2020年5月26日

2020年5月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 杨树奇 | 局长 | 迪庆州农业农村局 |  |
| 副组长 | 扎都 | 副局长 | 迪庆州农业农村局 |  |
| 成员 | 肖毛 | 副局长 | 迪庆州农业农村局 |  |
|  | 黄文才 | 畜牧科科长 | 迪庆州农业农村局 |  |
|  | 李锦华 | 计财科科长 | 迪庆州农业农村局 |  |
|  | 墨继光 | 高级兽医师 | 迪庆州动物卫生监督所 |  |
|  | 王镇 | 高级兽医师 | 迪庆州动物疫病预防控制中心 |  |
| 报告撰写人（签字）： 冷昕云 2020年 5 月 26 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）：李锦华 2020年 5 月 26 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

迪庆州2019年重大动物疫病防控项目

支出绩效自评报告

摘  要：为切实加强我州重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《郴州市重大动物疫病防控工作目标管理责任状》等法律法规要求，为认真做好重大动物疫情核查和报告、疫情扑灭、监督执法、疫情监测、动物防疫物资储备等工作，通过2019年度项目绩效目标申报，州财政安排全县重大动物疫病防控工作经费100万元。

- 项目概况：

（一）立项背景及目的

按云农牧[2017]26号《云南省农业厅  云南省财政厅关于贯彻落实国家暂不实施猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫政策意见的通知》要求。猪瘟、猪蓝耳病不做为国家强制免疫病种。但经过实际调查，猪瘟、猪蓝耳病在我县仍有零星发病，不能按国家要求退出猪瘟、蓝耳病强制免疫。为切实做好2019年秋季重大动物疫病防控工作，集中采购猪瘟、猪蓝耳病疫苗，结合猪口蹄疫集中免疫。继续做好“321”防疫技术，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上。

（二）预算收支情况

根据《迪庆州财政局  迪庆州农业农村局关于下达2019年州级重大动物疫病防控项目资金和计划的通知》（迪财农【2019】21号文件）要求，全部用于2019年秋季猪瘟、猪蓝耳病疫苗采购，预算资金100万元，实际支出100万元。

二、评价结论

按相关文件要求，完成了全县猪瘟、猪蓝耳疫苗采购及免疫工作，自评为优。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

成立采购工作小组，严格资金使用及拨付流程，制定实施方案，在项目实施过程中进行跟踪管理，结束后对项目进行绩效考评。

2.存在的问题；

建议上半年完成中央、省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出现年底拨付、跨年使用的情况。

3.改进措施及建议。

- （1）建立完备的绩效评价指标体系,运用科学的评价方法切实提高绩效评价的规范化、科学化水平。

- （2）加强业务培训，提高工作质量。

迪庆州农业农村局2019年重大动物疫病

防控项目支出绩效自评报告

摘  要：为切实加强我州重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《郴州市重大动物疫病防控工作目标管理责任状》等法律法规要求，为认真做好重大动物疫情核查和报告、疫情扑灭、监督执法、疫情监测、动物防疫物资储备等工作，通过2019年度项目绩效目标申报，州财政安排全县重大动物疫病防控工作经费100万元。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

按云农牧[2017]26号《云南省农业厅  云南省财政厅关于贯彻落实国家暂不实施猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫政策意见的通知》要求。猪瘟、猪蓝耳病不做为国家强制免疫病种。但经过实际调查，猪瘟、猪蓝耳病在我县仍有零星发病，不能按国家要求退出猪瘟、蓝耳病强制免疫。为切实做好2019年秋季重大动物疫病防控工作，集中采购猪瘟、猪蓝耳病疫苗，结合猪口蹄疫集中免疫。继续做好“321”防疫技术，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上。

2.项目实施情况。

| 项目 县 份 | 建设内容和资金支持环节 | 补助 金额 | 项 目 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香 格 里拉市 | 开展动物防疫整村推进，推广“321”防疫新技术，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上，切实做好辖区内重大动物疫病防控工作，及时果断处置零星动物疫情，确保不发生区域性重大动物疫情，推动畜牧业健康稳步发展。资金主要用于重大动物疫病防控物资购置、动物疫病监测、免疫抗体监测、防疫防堵、防疫检查、村级防疫员培训、强制扑杀补助、无害化处理等 | 50 | 市农业农村局 |
| 德钦县 | 开展动物防疫整村推进，推广“321”防疫新技术，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上，切实做好辖区内重大动物疫病防控工作，及时果断处置零星动物疫情，确保不发生区域性重大动物疫情，推动畜牧业健康稳步发展。资金主要用于重大动物疫病防控物资购置、动物疫病监测、免疫抗体监测、防疫防堵、防疫检查、村级防疫员培训、强制扑杀补助、无害化处理等。德钦佛山动物防疫检查站2万元。 | 15 | 县农业农村局 |
| 维西县 | 开展动物防疫整村推进，推广“321”防疫新技术，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上，切实做好辖区内重大动物疫病防控工作，及时果断处置零星动物疫情，确保不发生区域性重大动物疫情，推动畜牧业健康稳步发展。资金主要用于重大动物疫病防控物资购置、动物疫病监测、免疫抗体监测、防疫防堵、防疫检查、村级防疫员培训、强制扑杀补助、无害化处理等。 | 15 | 县农业农村局 |
| 开发区 | 开展动物防疫整村推进，推广“321”防疫新技术，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上，切实做好辖区内重大动物疫病防控工作，及时果断处置零星动物疫情，确保不发生区域性重大动物疫情，推动畜牧业健康稳步发展。资金主要用于重大动物疫病防控物资购置、动物疫病监测、防疫防堵、防疫检查、强制扑杀补助、无害化处理等。 | 2 | 开发区社会事业局 |
| 州级 | 督促检查重大动物疫病防控工作 | 5 | 州农业农村局 |
|  | 积极做好疫苗调运与配送，购置动物防疫应急物资；督促指导各县开展动物防疫整村推进，推广“321”防疫新技术，开展重大动物疫情监测，动物防疫工作检查，确保重大动物免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上。资金主要用于重大动物疫病防控物资购置、动物疫病监测、防疫防堵、防疫检查等补助。 | 6.5 | 州动物疫病预防控制中心 |
|  | 督促指导县乡开展产地检疫、屠宰检疫，加强动物及动物产品监管，规模养殖场及养殖小区产地检疫率达到100%，切实加强养殖、加工、流通环节的监管，从源头上有效控制动物疫病传播流行，确保肉食品安全。 | 6.5 | 州动物卫生监督所 |
| 合计 |  | 100 |  |

3.资金来源及使用情况。

根据《迪庆州财政局  迪庆州农业农村局关于下达2019年州级重大动物疫病防控项目资金和计划的通知》（迪财农【2019】21号文件）要求，全部用于2019年秋季猪瘟、猪蓝耳病疫苗采购，预算资金100万元，实际支出100万元。

4.组织及管理情况。

为切实做好2019年“重大动物疫病防控”及“非洲猪瘟防控和应急处置”工作，严格落实好疫苗订购、应急物资采购等相关采购程序，有效保证好疫苗及应急物资的质量，特成立2019年“重大动物疫病防控”及“非洲猪瘟防控和应急处置”采购询价领导小组。在省对参加政府采购的供应商进行资格审核；按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定发出询价通知书，明确评价标准、评价办法、成交原则等；审查供应商的报价文件并做出评价；由采购询价小组确定供应商，疫苗到达经验收合格后，由财务将货款打到供货商指定账户。

（二）绩效目标。

1.总目标。

集中免疫期间猪瘟、猪蓝耳病免疫密度达应免数100%，常年免疫密度达80%以上，免疫抗体监测合格率达到70%以上。

2.年度目标。

（1）有效开展非洲猪瘟临床症状产地检疫，对限制调运省份（地州）的外调生猪每批次均开展检测。

（2）有效开展非洲猪瘟临床症状屠宰检疫，对规模屠宰场屠宰生猪至少抽检1O%的批次。

（3）在省（州）际间检查站有效开展监督检查，对生猪运输车辆实施查验、消毒。

（4）根据非洲猪瘟疫情防控需要，统筹使用专项资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2.研究文件：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计：通过前期调研和准备工作，各县（市）及相关站所制定了《2019年重大动物疫病防控及非洲猪防控工作方案》，签定了《重大动物疫病防控目标管理责任书》，结合实际制定了“2019年重大动物疫病防控考核评分标准”。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。一是科学规范；二是公开公正；三是分级分项原则；四是绩效相关原则。

2.绩效评价方法。首先建立评价指标体系，然后根据项目提交的执行情况总结和《项目绩效目标表》中的数量指标、质量指标和满意度指标等方面的情况进行打分，并形成自评报告。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。严格督促各乡镇做好疫苗出入库登记，免疫过程中要求村级动物防疫员认真填写免疫户口册及做好免疫数据登记、汇总；乡镇兽医站在集中免疫结束后将工作情况总结及数据按时报县兽医站。

2.社会调查。在集中免疫期间，认真组织做好“县包乡、乡包村、村包户”，县乡二级业务部门不定期进村入户开展督促、指导及检查，确保疫苗利用率及免疫密度。

3.数据分析。结合乡镇上报的数据对疫苗入库及发放记录进行检查，实地入户检查免疫户口册，核实免疫数据。

（五）本次绩效评价的局限性。

建议上半年完成中央、省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出现年底拨付、跨年使用的情况。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

按相关文件要求，完成了全县猪瘟、猪蓝耳疫苗采购及免疫工作，自评为优。

- 主要绩效。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标完成情况分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 |  |  |  |  |  | 完成率 | 完成质量 |
|  |  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 |  |  |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |  |
|  | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%） | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≥75% | 90% | 90% | 100% | 优 |
|  |  | 发放强制扑杀及无害化处理补助完成率 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 优 |
|  | 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率（%） | 100% | ≥95% | ≥90% | ≥80% | 100% | 100% | 100% | 优 |
|  |  | 重大动物免疫密度 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 优 |
|  | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果 | 除去布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70% |  |  |  | 除去布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70% | 70.00% | 100% | 优 |
|  | 效益指标 | 使用资金无重大违纪事项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 优 |
|  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 |  |  |  | 疫情保持平稳 | 疫情保持平稳 | 100% | 优 |
|  | 满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | ≥65% | 80.00% | 80.00% | 100% | 优 |

- 成本效益分析。

按《迪庆州财政局  迪庆州农业农村局关于下达2019年州级重大动物疫病防控项目资金和计划的通知》（迪财农【2019】21号文件）要求，严格资金使用流程，对资金使用过程严格监管，供货方将疫苗送达指定地点经工作人员清点、验收合格后，由局财务将资金汇到供货商指定帐户。通过猪瘟、猪蓝耳病疫苗的免疫注射，大大降低了猪瘟、猪蓝耳病的发病及死亡率，有效的维护了养殖户利益。。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

成立采购工作小组，严格资金使用及拨付流程，制定实施方案，在项目实施过程中进行跟踪管理，结束后对项目进行绩效考评。

（二）存在的问题；

- 建议上半年完成中央、省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出现年底拨付、跨年使用的情况。

（三）建议和改进措施：

- （1）建立完备的绩效评价指标体系,运用科学的评价方法切实提高绩效评价的规范化、科学化水平。

- （2）加强业务培训，提高工作质量。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；（附件1）

2.基础数据表（附件2）；