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根据《中华人民共和国审计法》规定，迪庆州审计局对迪庆州综合档案馆等14个建设项目工程竣工决算进行了审计，依法出具了审计报告。现将审计结果公告如下：
一、迪庆州综合档案馆建设项目工程竣工决算审计结果
    （一）基本情况
2013年7月5日，《迪庆州发展和改革委员会关于迪庆州综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（迪发改投资〔2013〕90号），批准建设项目估算总投资2 300.27万元，项目资金来源为多渠道筹集。
2014年7月29日，《迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州发展和改革委员会关于迪庆州综合档案馆建设项目初步设计的批复》（迪建复〔2014〕54号），批准建设项目概算总投资2 300.09万元，其中工程直接费1 935.05万元、工程其他费用255.51万元、工程基本预备费109.53万元。

从审计情况看，迪庆州综合档案馆建设项目能够按照《基本建设财务管理规定》单独建账核算，财务管理及会计核算基本规范。在建设管理中，基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在会计核算不完整、工程结算多计工程投资。
（2） 审计发现的主要问题
1.会计核算不完整，账面少记结算投资3 642 940.58元。
项目竣工后，州档案局委托大理中信工程造价咨询有限责任公司进行决算审核，审定结算价款21 707 927.38元，但财务未按审定投资进行账务处理，而是按照实际支付款项作了账面投资处理。截至2019年5月31日，账面反映完成投资合计18 064 986.8元，账面少计投资3 642 940.58元。
2.多计工程结算价款1021047.8元。
在迪庆州综合档案馆建设项目建设单位送审工程结算价款19 321 176.62元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程价款1 021 047.8元。
（3） 审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。州档案局已将问题整改到位。
1. 会计核算不完整，账面少记结算投3 642 940.58元的问题，迪庆州档案局已完成整改，作了账务调整。
2. 多计工程结算价款1 021 047.8元的问题，迪庆州审档案局已完成整改，作了账务调整。
二、香格里拉经济开发区中心片区污水处理工程竣工决算审计结果 
    （一）基本情况
2011年11月30日，云南省发展和改革委员会《关于香格里拉经济开发区中心片区生活污水处理工程可行性研究报告的批复》（云发改地区﹝2011﹞3092号）批复该项目估算总投资1 391万元，资金来源以地方自筹为主，同时积极争取国家支持和社会融资渠道筹措。
2012年12月28日，云南省住房和城乡建设厅、云南省发展和改革委员会《关于香格里拉经济开发区中心片区生活污水处理工程初步设计的批复》（云建城﹝2012﹞1002号）同意该工程初步设计，批准项目概算总投资1 483.42万元。

从审计情况看，该项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算。在项目建设管理中，基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在项目超概算投资、多计工程结算价款、部分项目未按规定公开招投标、未严格执行合同约定工期等问题。

（二）审计发现的主要问题
1. 项目超概算投资4 836 179.49元，未及时办理概算调整手续。
该项目批复概算总投资14 834 200元，账面反映完成投资19 670 379.49元相比，超概算投资4 836 179.49元，超概率为32.6%。建设单位至今未办理概算调整报批手续。

2. 多计工程结算价款329 640.62元。
在该项目送审工程结算价款17 528 263.52元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款329 640.62元。
3.部分项目未按规定公开招投标。
（1）该项目变压器安装工程直接委托云南联众电力工程有限公司完成，于2014年12月15日签订《香格里拉经济开发区管委会污水处理厂315kVA干式变压器安装工程施工合同》，合同金额450 500元。

（2）该项目设计工作直接委托湖南大学设计研究院有限公司完成，于2012年7月2日签订了《建设工程设计合同》，合同金额400 000元。

（3）该项目监理工作直接委托云南鸿博建设咨询有限公司完成，于2013年10月18日签订《香格里拉经济开发片区污水处理建设工程监理合同》，合同金额296 700元。
4.未严格执行合同约定工期。
该项目主体工程合同签订开工日期为2013年9月6日，竣工日期为2014年9月5日；实际于2013年9月6日开工，2015年1月8日完工，实际工期超合同工期125天。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.项目超概算投资4 836 179.49元，未及时办理概算调整手续的问题，开发区管委会尚未完成整改,未按审计要求向迪庆州发展和改革委员会作出专题报告。
2. 多计工程结算价款329 640.62元的问题，开发区管委会已完成整改，收回主体工程多计结算价款320980.69元，并做账务调整；绿化工程多计结算价款8659.93元已做账务调整，冲减了相关投资和应付工程款。
3. 部分项目未按规定公开招投标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州发展和改革委员会作出专题报告。
4. 未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺今后高度重视此类问题，加强项目前期工作，避免此类问题再次发生。
三、迪庆香格里拉经济开发区中心广场改造工程项目竣工决算审计结果
（一）基本情况
截至2020年5月31日，该项目共计到位资金5 337 503.46 元，均为自筹资金。

从审计情况看，该项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算。在建设管理中，基本执行了法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在项目多计工程价款、未严格执行合同约定工期、部分项目未按规定履行政府采购手续、未按规定办理建设项目报建审批手续等问题。
（二）审计发现的主要问题
1.多计工程价款251 491.58元。
在该项目送审工程结算价款5 312 901.88 元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款251 491.58元。
2.未严格执行合同约定工期的问题。
该项目主体工程合同签订开工日期为2013年9月24日，竣工日期为2014年1月24日；实际开工日期2013年9月28日、竣工日期2014年5月29日，实际工期超合同约定工期121天。

3.部分项目未按规定履行政府采购手续。
（1）该项目的设计直接委托湖南大学涉及研究院有限公司云南分公司完成，并于2013年6月9日签订《建设工程设计合同》，合同金额为170 000元。

（2）该项目的监理工作直接委托云南鸿博建设咨询有限公司完成，并于2013年10月18日签订《香格里拉经济开发区人民广场（原中心广场改造）建设工程监理合同》，合同金额为118 300元。

4.未按规定办理建设项目报建审批手续。
审计期间，建设单位未能提供该项目的立项、可行性研究、初步设计、环境影响报告等基本建设程序相关资料，形成未严格执行基本建设程序的问题。管委会建设环保局在该项目未办理立项、可行性研究、初步设计、环境影响报告等基本建设程序的前提下颁发了项目《建筑工程施工许可证》，形成对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的事实。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.工程结算多计工程投资251491.58元的问题，开发区管委会完成部分整改，对多计工程结算价款236143.44元已做账务调整，并向施工单位发出《催款通知书》，催收多付的工程款；多计待摊投资（监理费）15348.14元，已做账务调整，已向云南鸿博建设咨询有限公司发出了《催款通知书》，催收多付的监理费。
2.未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺今后高度重视此类问题，杜绝此类问题再次发生。
3. 部分项目未按规定履行政府采购手续的问题，开发区管委会尚未全面完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州财政局作出专题报告。
4. 未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州发展和改革委员会作出专题报告。
四、香格里拉经济开发区中心片区及绿色产业园区水       
厂改造工程项目竣工决算审计结果 
（一）基本情况
截至2020年5月31日，该项目账面反映到位资金       6 034 458.72元，其中：自筹资金2 992 619 元，财政预算拨款3 041 839.72元。

从审计情况看，该建设项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算，在建设管理中，基本执行了法人制、工程监理制、等建设管理制度。但也存在多计工程结算价款、工程项目资料不齐全、未按施工合同约定收取履约保证金或履约担保、报销凭据审核不严格财务管理不规范、未按照合同约定扣取质量保证金、未按规定预存农民工保证金、未按规定办理建设项目报建审批手续、未按规定履行政府采购手续、未按规定进行公开招标、未严格执行合同约定工期等问题。

（二）审计发现的主要问题
1.多计工程结算价款33 096.97元。
该项目建设单位送审工程结算价款5 285 181.73元中存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款33 096.97元。
2.工程项目资料不齐全。
（1）该建设项目监理工作管委会直接委托云南鸿博建设咨询有限公司负责完成，但审计期间未提供完整的监理资料；

（2）该项目的消毒设备采购与安装工程管委会直接委托云南玉溪滇豫化工科技有限公司负责完成，审计期间未提供消毒设备安装工程完工后的验收资料。
3.未按施工合同约定收取履约保证金或履约担保。
该项目与香格里拉县建筑建材有限责任公司签订的《建设工程施工合同》专用合同条款“4.2.1约定承包人应在签订合同签，按照发包人在招标文件中规定的格式是或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保……”，经审计发现未按施工合同要求收取履约保证金或提供履约担保。
4. 报销凭据审核不严格、财务管理不规范。
本次审计发现，该项目部分付款审批表审批手续不完善，原始凭证不齐全。如:2013年12月33#凭证、2014年3月7#凭证付款审批表中申请单位未盖章，未附工程进度相关资料；经济林木补偿费用的未附经济林木补偿标准文件及补偿的批复文件、且无拆迁前后影像相关资料，原始凭证后未载明补偿户的身份信息及联系方式。
5. 未按照合同约定扣取质量保证金。
该项目与香格里拉县建筑建材有限责任公司签订的《房屋建筑工程质量保修书》约定“二、保修期……2.房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为五年；3.装修工程为2年……”，该项目于2014年8月15日完成竣工验收，于2016年2月29日付清最后一笔款，未过保修期管委会已付清所有工程项目款。 

6. 未按规定预存农民工保证金。
经审计，该项目未按规定在农民工工资准备金账户中存入农民工工资保证金。
7. 未按规定办理建设项目报建审批手续。
审计期间，管委会未能提供该项目的可行性研究、初步设计、环境影响报告、建筑工程施工许可证等基本建设程序相关资料，已形成未按规定办理建设项目报建审批手续的问题。

8.未按规定进行公开招标。
（1）2014年5月15日，管委会就开发区三家村及水厂进场道路、水沟修缮工程采用直接委托方式与香格里拉县建筑建材有限责任公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为520 000元；

（2）2013年11月30日，管委会就迪庆香格里拉经济开发区松园水厂维修工程采用直接委托方式与香格里拉县建筑建材有限责任公司签订《施工合同》，合同金额为1 000 000元。

9.未按规定履行政府采购手续。
（1）2013年7月26日，管委会就该项目的设计工作采用直接委托方式与湖南大学设计研究院有限公司签订《建设工程设计合同》，合同金额为150 000元；

（2）2013年7月26日，管委会就消毒设备采购采用直接委托方式与云南玉溪滇豫化工科技有限公司签订《产品销售协议》，协议金额为152 510元。

10.未严格执行合同约定工期。
该项目合同签约定开工日期2013年10月16日，完工日期2014年7月19日。实际开工时间2013年10月16日，整体项目于2014年8月15日竣工，存在实际工期超合同约定工期的问题。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1. 多计工程结算价款33096.97元的问题，开发区管委会完成部分整改，多计工程结算价款已做账务调整，并向施工单位发出了《催款通知书》，催收多支付的工程款。
2.工程项目资料不齐全的问题，开发区管委会已整改，并加强了档案资料管理，完成了项目相关资料移交工作。
3.未按施工合同约定收取履约保证金或履约担保的问题，开发区管委会承诺今后对此问题引起高度重视，严格按照合同内容执行，杜绝此类事件再次发生。
4.报销凭据审核不严格、财务管理不规范的问题，开发区管委会已整改，承诺今后将严格执行《会计法》相关规定、规范财务核算管理、严肃财经纪律，完善了相关支出凭据及其报批手续。
5.未按照合同约定扣取质量保证金的问题，开发区管委会承诺今后对此问题引起高度重视，严格合同执行，杜绝此类事件再次发生。
6.未按规定预存农民工保证金的问题，开发区管委会承诺今后对此问题引起高度重视，严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》等相关规定，杜绝此类问题再次发生。
7.未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和相关行业主管部门作出专题报告。
8.未按规定进行公开招标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求及时向迪庆州纪委监委和州发改委作出专题报告。
9.未按规定履行政府采购手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和州财政局作出专题报告。
10.未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺今后对此问题高度重视，严格合同执行，避免此类问题再次出现。
五、迪庆州香格里拉经济开发区市政3号路工程项目
竣工决算审计结果
（一）基本情况
截止2020年5月31日，该项目账面反映到位资金 8 316 097.5元，其中：自筹资金拨款7 536 061元，财政预算拨款780 036.5元。

从审计情况看，该项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算，在建设管理中，基本执行了法人制等建设管理制度，但也存在多支付工程造价咨询费、报销凭据审核不严格和财务管理不规范、未按规定预存农民工保证金、多计工程结算价款、工程监理资料不完整、未按规定办理建设项目报建审批手续、未按规定履行政府采购手续、未按规定进行公开招投标、未严格执行合同约定工期等问题。
（2） 审计发现的主要问题
1.多支付工程造价咨询费3 583.1元。
管委会与昆明旭科工程造价咨询有限公司签订《审计合同约定书》，合同约定审计费用由基本收费与核减奖励收费两部分组成，基本收费为送审总投资的0.6%;核减奖励收费以云价综合〔2012〕66号文件执行，即核减金额在送审金额的5%以内不收费，超过部分按5%收费，本次审核审计费用为49 556.11元，计算金额小于合同金额，截止2020年6月30日，管委员会向昆明旭科工程造价咨询有限公司支付53 139.21元，多支付3 583.1元。

2.报销凭据审核不严格、财务管理不规范。
（1）经审计发现部分付款审批表存在审批手续不完善，原始资料不全、记账金额与原始凭证不一致的问题。如：2012年3月13#凭证，5月17#凭证支付工程款，付款审批单申请单位未盖章、未附施工单位工程进度相关资料；征地拆迁项目未能提供拆迁补偿标准及相关报批文件，无拆迁前后影像相关资料，原始凭证未载明拆迁补偿户的身份信息及联系方式、部分拆迁补偿协议存在修改情况；2013年11月9#凭证支付3#、7#路绿化资金，记账凭证金额78 170 元，原始凭证发票金额79 970元，发票金额与记账金额差异1800元。
（2）2012年7月31日7#凭证列支该项目电缆搬迁费用33 200元、2012年7月31日12#凭证列支军用电缆搬迁费200 000元、2013年2月28日13#凭证列支栏杆款400 000元、2015年9月30日9#凭证列支栏杆款合计34 127.5 元，支付凭证未附相关合同协议。

3.未按规定预存农民工保证金。
该建设项目未按规定在专户中存入农民工工资保证金。 

4.多计工程结算价款75 836.91元。
在市政3号路主体工程送审金额7 075 691.1 元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款75 836.91元。
5.工程监理资料不完整。
该建设项目监理工作管委会直接委托迪庆州工程建设监理有限责任公司负责完成，但由于项目资料交接、管理不善等原因，在审计期间未能提供完整的监理资料。

6.未按规定办理建设项目报建审批手续。
审计期间管委会未能提供该项目的立项、可研、环评、初步设计等基本建设程序报批资料，形成未严格执行基本建设程序的问题。

7. 未按规定履行政府采购手续。
该项目监理工作管委会直接委托迪庆州工程建设监理有限责任公司完成，合同金额169 000元，审计期间管委会未提供部门集中采购手续资料，已形成未按规定履行政府采购手续的问题。

8. 未按规定进行公开招投标。
该项目公路栏杆安装工程管委会直接委托迪庆鑫亚达工程安装有限公司完成，合同金额434 127.5元。审计期间管委会未提供相关公开招标手续资料，已形成未按规定进行公开招投标的问题。

9.未严格执行合同约定工期。
该项目主体工程施工合同约定开工日期2011年12月14日，竣工日期2012年6月1日。实际开工日期2011年12月14日，竣工日期2013年6月18日，实际工期超合同约定工期383天。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.多支付工程造价咨询费3 583.1元的问题，开发区管委会已完成整改，多支付工程款已于2020年11月12日收回，并作了账务调整。
2. 报销凭据审核不严格、财务管理不规范的问题，开发区管委会已完成整改，对发票金额与记账金额差异1 800元的问题已查明原因、据实处理，完善了费用支出667327.5元的相关支出凭据，并承诺今后对此类问题高度重视，严格财务审核报批工作。
3.未按规定预存农民工保证金的问题，开发区管委会承诺今后对此高度重视，严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》等相关规定，杜绝此类问题再次发生。
4.多计工程结算价款75 836.91元的问题，开发区管委会完成部分整改，多计工程结算价款已作账务调整，并向施工单位发出了《催款通知书》，催收多付的工程款。
5.工程监理资料不完整的问题，开发区管委会已完成整改，并承诺今后将加强档案资料管理，进一步做好项目相关资料移交管理。
6.未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和州政府相关行业主管部门作出专题报告。
7.未按规定履行政府采购手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和州财政局作出专题报告。
8.未按规定进行公开招投标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和州发改委作出专题报告。
9.未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺今后对此类问题高度重视，杜绝此类问题再次发生。
六、迪庆香格里拉经济开发区2012-2013年廉租房建
设项目竣工决算审计结果
（一）基本情况
2012年9月6日，迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局以《关于开发区建设环保局2012-2013年廉租房建设项目立项的批复》（迪区经复〔2012〕8号），同意项目立项，批准项目总投资1 800万元。
2012年9月21日，迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局以《关于同意迪庆经济开发区2012年-2013年廉租房建设项目立项变更的批复》（迪区经复〔2012〕15号），同意项目立项变更，批复项目总投资3 000万元，项目建设内容：新建廉租房200套，资金来源：中央补助资金970万元，自筹2 030万元。

2013年6月15日，迪庆州住房和城乡建设局迪庆州发展和改革委员会以《关于迪庆香格里拉经济开发区2013年新建廉租住房及配套基础设施项目初步设计的批复》（迪建复〔2013〕75号），同意项目初步设计，批准概算投资1 529.88万元。

从审计情况看，该项目能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算。在建设管理中，基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制等建设管理制度。但也存在工程项目资料不齐全、未按规定预存农民工保证金、会计核算不规范、未按规定进行公开招标、未按规定履行政府采购手续、未严格执行合同约定工期等问题。
（二）审计发现的主要问题
1.工程项目资料不齐全。
该建设项目施工图审查、工程实体测试工作管委会均委托了具有相应资质的单位完成，但由于项目资料交接、管理不善等原因，在审计期间未能向审计组提供相关成果资料。

2.未按规定预存农民工保证金。
该建设项目未按规定在专户中存入农民工工资保证金。

3.会计核算不规范。
该项目部分付款审批表存在审批手续不完善，原始资料不全的问题，如：2011年12月7#凭证、2013年1月1#凭证支付工程进度款，付款审批单申请单位未盖章，未附工程进度相关资料等。

4.未按规定进行公开招标。
该项目中有4项共计21 031 996.51元的安装工程合同未按规定进行公开招投标。

5.未按规定履行政府采购手续。
2012年8月2日，该项目的设计工作管委会采用直接委托方式与云南坤和设计有限公司签订《建设工程设计合同》，合同金额为150 000元。

6. 未严格执行合同约定工期。
该项目主体工程2012年9月30日开工， 2014年3月21日完成竣工验收，合同约定工期12个月，实际工期18个月，超工期6个月。
（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.工程项目资料不齐全的问题，开发区管委会承诺今后加强档案资料管理，做好资料移交管理工作。
2.未按规定预存农民工保证金的问题，开发区管委会承诺今后将高度重视，严格执行《云南省农民工资支付保障规定》等相关规定，杜绝此类问题再次发生。
3.会计核算不规范的问题，开发区管委会承诺今后将严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《基本建设财务制度》等相关规定，注重专业技术人才培养，加大财务人员的业务知识培训，提升业务处理能力。
4.未按规定进行公开招标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪监委和州发改委作出专题报告。
5.未按规定履行政府采购手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和州财政局作出专题报告。
6.未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺对此问题高度重视，加强项目工期管控，尽量避免此类问题再次出现。
七、香格里拉经济开发区城市生活垃圾清运及处理工
程项目竣工决算审计结果
（一）基本情况
2012年3月16日，云南省发展和改革委员会《关于香格里拉经济开发区城市生活垃圾清运及处理工程可行性研究报告的批复》（云发改地区﹝2012﹞359号），批复该项目估算总投资2 450万元，资金来源以地方自筹为主，同时积极争取国家支持和社会融资渠道筹措。 

2013年1月29日，云南省住房和城乡建设厅、云南省发展和改革委员会《关于香格里拉经济开发区城市生活垃圾清运及处理工程初步设计的批复》（云建城﹝2013﹞109号），批复该项目概算总投资2 515.6万元，其中：第一部分费用（工程直接费）2 045.62万元；第二部分费用（工程间接费）350.19万元；工程预备费等119.79万元。

该建设项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》单独建账核算。在建设管理中，基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在项目超概算投资、多计工程结算价款、超过批准的数量占用土地、部分项目未按规定公开招投标、项目实际工期超合同约定工期等问题。

（2） 审计发现的主要问题
1. 项目超概算投资8 247 451.68元，未及时办理概算调整手续。
该项目初步设计批复概算为25 156 000元，实际完成投资为33 934 109.56元，超概算8 778 109.56元，超概比例34.89%。建设单位未及时办理概算批复调整报批手续。
2.多计工程结算价款530 657.88元。
本次审计发现，该项目送审工程结算价款24 568 554.53元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款530 657.88元。
3.超过批准的数量占用土地41.55亩。
2013年6月5日云南省国土资源厅《关于迪庆州香格里拉经济开发区生活垃圾处理工程建设用地的批复》（云国土资复﹝2013﹞338号）文件批准该项目建设用地面积为7.23公顷（约为108.45亩），项目实际征地面积为150亩，已形成超过批准的数量占用土地41.55亩的问题。

4.部分项目未按规定公开招投标。
（1）该项目绿化工程直接委托云南万子红园林花卉有限公司进行施工，于2015年6月15日签订《建设工程施工合同》，合同金额1 127 077元。

（2）该项目设计工作直接委托湖南大学设计研究院有限公司云南分公司完成，于2012年7月18日签订《建设工程设计合同》，合同金额450 000元。

（3）该项目城市垃圾清运及处理工程监理工作直接委托云南鸿博建设咨询有限公司完成，于2013年10月18日签订《香格里拉经济开发区城市生活垃圾清运及处理工程监理合同》，合同金额378 400元。
5.未严格执行合同约定工期。
项目主体工程合同约定开工日期为2013年10月1日，竣工日期为2014年7月1日；实际开工日期2013年10月10日开工，竣工日期2015年1月16日，实际工期超合同工期190天。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1. 项目超概算投资8 247 451.68元，未及时办理概算调整手续的问题，开发区管委会未完成整改，未按审计要求向迪庆州发展和改革委员会作出专题报告。
2.多计工程结算价款530 657.88元的问题，开发区管委会已完成部分整改，收回多计城市生活垃圾清运及处理工程款436 963.64元，并做了账务调整；垃圾填埋场渗滤液处理工程多计工程结算款74 682.39元已作账务调整，并向施工单位发出《催缴通知书》；多计的绿化工程款19011.85元，已做账务调整，冲减了应付未付的工程款。
3.超过批准的数量占用土地41.55亩的问题，审计已移送迪庆州自然资源和规划局处理，尚未收到处理反馈意见。
4.部分项目未按规定公开招投标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州发展和改革委员会作出专题报告。
5.未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺今后对此问题高度重视，加强项目工期管理，尽量避免此类问题再次出现。
八、迪庆香格里拉经济开发区绿色园区道路改造工程
项目竣工决算审计结果
（一）基本情况
2014年8月21日，迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局《关于松园绿色产业园区道路改造工程项目的批复》（迪区经发﹝2014﹞59号）文件同意该项目立项建设。批复建设内容及规模为建设长1311米道路，项目总投资600万元，资金来源为地方自筹。
截至2020年5月31日，项目到位资金8 885 053.33元，其中：涉藏专项中央资金2 636 571.22元、新型工业化发展资金1 860 000元、自筹资金4 388 482.11元。
从审计情况看，该项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算。在建设管理中，基本执行了法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在项目超概算投资、多计工程价款、部分采购未按规定公开招投标、未严格执行合同约定工期、未按规定办理建设项目报建审批手续等问题。

（二）审计发现的主要问题
 1.账面超概算投资3 301 918.16元，未及时办理概算调整手续。
该项目立项批复概算为600万元，账面完成投资为9 301 918.16元，超概算投资3 301 918.16元，超概算率为55.03%。建设单位至今未办理概算调整报批手续。

2.多计工程价款559 115.95元。
本次审计发现，在该项目送审工程结算价款9 040 737.58元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款559 115.95元。
3.部分采购未按规定公开招投标。
（1）该项目绿化工程直接委托云南万子红园林花卉有限公司进行施工，于2015年10月21日签订《建设工程施工合同》，合同金额1 466 836.36元。

（2）该项目人行道改造工程、大门及围墙工程、沿江排污管工程直接委托迪庆香格里拉市政建设工程有限责任公司进行施工，涉及金额2 006 244.31元。其中：于2015年6月4日签订《人行道改造建设工程施工协议》，合同金额531 444.31元；于2014年8月12日签订《大门及围墙建设工程施工协议》，合同金额1 227 500元；于2015年5月签订《排污管工程建设工程施工协议》，合同金额 247 300元。 

4.未严格执行合同约定工期。
该项目主体工程合同签订开工日期为2014年8月1日，竣工日期为2014年12月31日；实际开工日期2014年8月1日，竣工日期2015年8月12日，实际工期超合同约定工期224天。

5. 未按规定办理建设项目报建审批手续。
审计期间管委会未能提供该项目的可行性研究报告批复、初步设计批复、施工图设计审查等基本建设程序相关资料，形成未按规定办理建设项目报建审批手续的问题。管委会建设环保局在该项目在未办理立项、可行性研究、初步设计、环境影响报告等基本建设程序的前提下颁发了项目《建筑工程施工许可证》，形成对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的事实。
（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.超概算投资3 301 918.16元的问题，发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州发展和改革委员会作出专题报告。
2.多计工程价款559 115.95元的问题，开发区管委会已完成整改，对主体工程多计工程价款519168.48元已作账务调整，并向施工单位发出《催缴通知书》，对绿化多计工程价款将于未支付工程款已作账务调整，冲减了应付未付的工程款。
3.部分采购未按规定公开招投标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、迪庆州发展和改革委员会提交专题报告。
4.未严格执行合同约定工期的问题，开发区管委会承诺今后对此问题高度重视，杜绝此类问题再次出现。
5.未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向州纪监委和相关行业主管部门作出专题报告。
九、迪庆香格里拉经济开发区松原片区路网改造工程
项目竣工决算审计结果
（一）基本情况
2012年1月15日，迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局以《关于松原片区路网改造工程项目立项的批复》（迪区经复﹝2012﹞2号）文件同意该项目立项建设，项目总投资920万元，批复建设规模：1600米。
截至审计之日，该项目到位资金12 144 914.71 元，均为自筹资金。
从审计情况看，该项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算。在建设管理中，基本执行了法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在项目超概算投资、多计工程结算价款、会计核算不规范、部分项目未按规定公开招投标、未按规定办理建设项目报建审批手续等问题。
（二）审计发现的主要问题
1. 项目超概算投资3 039 566.19元，未及时办理概算调整手续。
该项目立项批复概算总投资9 200 000元，账面反映完成投资12 239 566.19元，超概算投资3 039 566.19元，超概比率33.04%。建设单位未及时办理概算批复调整报批手续。

2. 多计工程结算价款53 845.6元。
该项目送审结算金额11 194 899.55元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款53 845.6元。
3.会计核算不规范。
2013年6月24日，管委会与迪庆经济开发区社区居委会松园下组和某某签订《协议书》，协议约定拆除乙方（和某某）平房、 猪團(含围墙)、杂房全部154.4平方米，一次性给予补偿款110 000元。该款于2013年7月5日完成支付。账面于2013年7月2#凭证将该款项计入经济林木补偿核算，未列入房屋拆迁补偿款核算。

4.部分项目未按规定公开招投标。
（1）该项目绿化工程直接委托云南福安园林景观工程有限责任公司进行施工，于2013年1月11日签订《合同协议书》，合同金额410 000元；

（2）该项目光缆入地工程直接委托云南华畅通信网络工程有限公司迪庆分公司进行施工，合同金额310 218.76元；

（3）该项目监理工作直接委托迪庆州工程建设监理有限责任公司完成，于2013年3月1日签订《建设工程监理合同》，合同金额257 560元。 

5.未按规定办理建设项目报建审批手续。
审计期间，管委会未能提供该项目的可行性研究、初步设计、施工图审查、建筑工程施工许可证等基本建设程序相关资料，已形成未按规定办理建设项目报建审批手续的问题。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.超概算投资3 039 566.19元，未及时办理概算调整手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州发展和改革委员会作出专题报告。
2.多计工程结算价款53 845.6元的问题，开发区管委会已完成整改，对主体工程多计工程价款42736.39元已作账务调整，并向施工单位发出《催款通知书》；对绿化工程多计价款11109.21元已作账务调整，冲减了应付未付的工程款。
3.会计核算不规范的问题，开发区管委会已完成整改，并承诺今后将严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《基本建设财务制度》等相关规定执行，同时加强财务人员的培训，提高财务人员的业务处理能力。
4.部分项目未按规定公开招投标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州发展和改革委员会作出专题报告。
5.未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向州纪委监委和相关行业主管部门作出专题报告。
十、迪庆香格里拉经济开发区道路太阳能路灯工程项
目竣工决算审计结果
 (一)基本情况
该项目账面反映到位资金7 154 322.32元，其中：自筹资金4 791 880元、财政预算资金1 362 442.32元、中央资金1 000 000元。

从审计情况看，该项目能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算，在建设管理中，基本执行了法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在未按规定履行政府采购手续、未按规定预存农民工保证金、未按规定办理项目审批手续、会计核算不规范、多计工程价款等方面的问题。

（二）审计发现的主要问题
1.多计工程结算价款579.54元。
该项目建设单位送审工程结算价款7 004 322.32元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款579.54元。
2.未按规定预存农民工保证金。
该项目未按规定在农民工工资准备金账户中存入的农民工工资保证金。

3.会计核算不规范。
部分付款审批表存在审批手续不完善，原始凭证不齐全的问题，如2012年4月19#凭证，拨款审批单申请单位未盖章，未附工程进度等相关资料
4.工程资料内容填写不完整。
该项目工程资料存在涂改、资料内容填写不完整等情况。
5.未按规定履行政府采购手续。
2012年1月26日，管委会采用直接委托的方式与云南监协工程咨询有限公司签订《建设工程委托监理合同》，合同金额100 000元。
6. 未按规定办理建设项目报建审批手续。
管委会在审计期间未能提供该项目的可研、立项、初步设计、施工图审查、环境影响报告等基本建设程序报批资料，形成未严格执行基本建设程序的问题。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1. 多计工程结算价款579.54元的问题，开发区管委会已完成整改，已作账务调整，并向相关施工单位发出《催缴通知书》。
2.未按规定预存农民工保证金的问题，开发区管委会承诺今后将高度重视，严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》等相关规定，杜绝此类问题再次发生。

3.会计核算不规范的问题，开发区管委会已完成整改，并承诺今后将严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《基本建设财务制度》执行，注重专业技术人才培养，加大财务人员的业务知识培训，提升业务处理能力。
4.工程资料内容填写不完整的问题，开发区管委会承诺今后将加强项目档案管理，确保项目档案真实、完整。
5. 未按规定履行政府采购手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委和州财政局作出专题报告。
6. 未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向州纪监委和相关行业主管部门作出专题报告。
    十一、迪庆香格里拉经济开发区老虎箐载能工业园区进
厂辅助道路工程竣工决算审计结果
（一）基本情况
2012年2月15日，迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局《关于开发区老虎箐载能工业园区进厂辅助道路工程建设项目立项的批复》(迪区经复﹝2012﹞4号)，同意项目立项，批复该项目建设内容: 1 500M道路建设，项目总投资2 500万元。
截至2020年5月31日，该项目到位资金（财政预算拨款）23 515 362.87元。
从审计情况看，该项目基本能够按照《基本建设财务管理规定》建账核算，在建设管理中，基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度，但也存在多计工程结算价款、未按规定预存农民工保证金、报销凭据审核不严格财务管理不规范、工程监理资料不齐全、服务类采购未按规定招标、未按规定办理项目审批手续等问题。
（二）审计发现的主要问题
1. 多计工程结算价款113 527.28元。
该项目建设单位送审工程结算价款18 526 212.87元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程结算价款113 527.28元
2. 未按规定预存农民工保证金。
该项目未按规定在农民工工资准备金账户中存入的农民工工资保证金。
3.报销凭据审核不严格、财务管理不规范。
发现部分付款审批表存在审批手续不完善，原始资料不完整。如：2012年3月7#凭证、2012年12月7#、2012年12月17#凭证拨款申请单位未盖章，记账凭证未附施工单位工程进度相关资料；征地拆迁赔偿款支付凭证后未附相关的批复文件及补偿标准文件、个人补偿部分未附赔偿对象身份信息及联系方式等。
4.工程监理资料不齐全。
该项目监理工作管委会直接委托云南镕诚建设监理咨询有限公司负责完成，并签订监理合同，但由于项目资料交接、管理不善等原因，审计期间未能提供完整的监理成果资料。
5.部分项目未按规定公开招投标。
（1）2012年10月18日，管委会采用直接委托方式与云南镕诚建设监理咨询有限公司签订《建设工程委托监理合同》，合同金额为392 000元；

（2）2011年8月，管委会采用直接委托方式与国家林业局昆明勘察设计院签订《建设工程勘察设计合同》，合同金额为450 000元。
6.未按规定办理建设项目报建审批手续。
管委会在审计期间未能提供该项目的初步设计、施工图审查、建筑工程施工许可证等基本建设程序报批资料，形成未严格执行基本建设程序的问题。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。开发区管委会正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1.多计工程结算价款113 527.28元的问题，开发区管委会已完成整改，2021年 4月20日收回多付的工程款113527.28元，并作了账务调整。
2.未按规定预存农民工保证金的问题，开发区管委会承诺今后将高度重视，严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》等相关规定，杜绝此类问题再次发生。

3.报销凭据审核不严格、财务管理不规范的问题，开发区管委会已完成整改，并承诺今后将严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《基本建设财务制度》等相关规定，规范财务核算管理、严肃财经纪律，同时加强财务人员的业务知识培训学习，提高财务人员的业务处理能力。
4.工程监理资料不齐全的问题，开发区管委会承诺今后将加强档案资料管理，同时做好资料移交管理工作。
5.部分项目未按规定公开招投标的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州发展和改革委员会作出专题报告。
6.未按规定办理建设项目报建审批手续的问题，开发区管委会尚未完成整改，未按审计要求向州纪监委和相关行业主管部门作出专题报告。
    十二、迪庆州气象局整体搬迁及附属配套设施建设项目 工程竣工决算审计结果
（一）基本情况
2015年4月29日，香格里拉县发展和改革局《关于迪庆州气象局整体搬迁附属配套设施建设项目给予立项的批复》（香发改发〔2015〕79号），批准项目立项，批准总投资控制在3 296.99万元以内。

2015年7月14日，迪庆州住房和城乡建设局《关于对迪庆州气象局整体搬迁附属配套设施建设项目初步设计的批复》（迪建复〔2015〕28号），批准项目初步设计，批复该项目概算总投资3 264.94万元，其中第一部分费用(工程费用) 1 891.93万元;第二部分费用(设备购置费用)908万元；第三部分费用（工程其它费用）195.4万元；第四部分费用（工程基本预备费）269.58万元。
2017年10月15日，香格里拉市发展和改革局《关于迪庆州气象局整体搬迁附属配套设施建设项目立项内容进行变更的批复》（香发改发〔2017〕168号）同意该项目立项内容进行变更，批准项目概算总投资2 087.36万元，资金来源为多渠道筹集。

从审计情况看，该项目在建设管理中基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在部分项目资料不规范、项目建设资金未落实、项目实际工期超合同约定工期等问题。
（二）审计发现的主要问题
1. 部分项目资料不规范。
该项目档案资料存在资料不规范的问题。如：部分合同签订不规范，未填写签订日期等。
2. 项目建设资金未落实。
截止2019年12月31日，该项目账面完成投资19 312 901.46元，账面资金来源19 941 700元中包括云南省气象局解决11 441 700元、迪庆州财政局借款8 000 000元、康藏商都垫支500 000元，形成项目建设资金未落实的问题。
3.项目实际工期超合同约定工期。
该项目主体工程合同约定开工日期2016年8月15日，完工日期2017年月24日。实际开工时间2016年8月15日，整体项目于2018年8月14日竣工，实际工期超合同约定工期554天。

（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。迪庆州气象局正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1. 部分项目资料不规范的问题，州气象局已完成整改，整理了建设工程档案资料和手续，完成了该项目相关档案的移交及归档工作，相关档案已全部移交迪庆州气象局档案管理部门。
2. 项目建设资金未落实的问题，州气象局已完成整改，积极落实筹措项目建设资金，已还款60万元，其余资金由香格里拉人民政府代为清偿，已取得香格里拉市财政局的还款承诺书。

3. 项目实际工期超合同约定工期的问题，州气象局承诺今后对此问题引起高度重视，严格执行《中华人民共和国合同法》等法律法规，强化项目工期管控，杜绝此类问题再次发生。

    十三、独克宗古城提质扩容项目香格里拉月光城隧道工程竣工决算审计结果
（一）基本情况
2018年4月17日，《迪庆州发展和改革委员会关于独克宗提质扩容香格里拉月光城隧道建设项目可行性研究报告的批复》（迪发改投资〔2018〕20号）批准项目可行性研究报告，批复该建设项目估算总投资28 132万元，资金多渠道筹集。

2018年7月30日，《云南省住房和城乡建设厅关于独克宗古城提质扩容香格里拉月光城隧道建设项目初步设计的批复》批准项目初步设计，批复该建设项目概算总投资27 170.37万元，其中工程直接费用23 008.61万元。
截至2020年11月4日，该建设项目共计到位资金26 000万元，到位率92.42%。其中：中央预算内投资20 000万元，到位率100%；地方预算内投资6 000万元，到位率73.78%。
从审计情况看，该建设项目能够按照《基本建设财务管理规定》单独核算，建立了相关财务管理制度。建设管理中，基本执行了项目审批制、法人制、工程监理制、招投标制等建设管理制度。但也存在多计工程价款、未按规定办理资产移交手续、未按合同约定及时支付合同款、地质灾害危险性评估及项目用地压覆矿产资源调查工作开展时间滞后于项目开工时间、未按规定处理存款利息收入、多计提工程造价咨询费、部分费用列支依据不充分等问题。
（二）审计发现的主要问题
1. 多计工程价款887 157.14元。
置地公司送审工程结算价款221 138 201.3元中，存在重计、多计工程量，定额错套、高套等原因，导致多计工程价款887 157.14元。
2.未按规定办理资产移交手续。
该建设项目于2019年10月28日完成竣工验收，截止2020年11月4日未办理资产交付使用手续。

3.未按合同约定及时支付合同款435 000元。
截止2020年11月4日，该建设项目地基基础技术服务费和第三方变形监测费未按《地基基础技术服务合同》第四条“1.合同签订后甲方支付给乙方合同总价30%的预付款（64 500元）乙方完成各分项检测现场工作并向甲方提交合格有限的检测报告后，甲方支付乙方检测费至合同总价的95%；工程整体竣工验收合格后30个工作日内甲方一次性付清剩余的检测费用。甲方凭乙方开具的合法有效普通增值税发票付款”；《第三方变形检测合同书》第六条“（一）合同签订后乙方进场并完成布点、初始观测，并形成初始监测报告，甲方先向乙方支付合同价款的30%，即人民币66 000元。（二）基坑回填完毕，且乙方向甲方提交完整书面观测报告，甲方7个工作日内一次性支付向乙方支付工程余款人民币154 000元。（三）工程款支付应在甲方按相关规定流程审定完，乙方开具满足甲方要求的正规有效的增值税普通发票后支付，逾期付款不支付利息”的约定执行。形成未按合同约定及时支付地基基础技术服务费215 000元和第三方变形监测费220 000元的问题。

4.地质灾害危险性评估及项目用地压覆矿产资源调查工作开展时间滞后于项目开工时间。
该建设项目开工时间为2018年9月12日，地质灾害危险性评估及项目用地压覆矿产资源调查评估工作于2019年1月10日委托云南南方地勘工程总公司完成，2019年5月20日完成备案，滞后于项目开工时间。

5.未按规定处理存款利息收入，多计项目投资成本      216 085.75元。
该建设项目资金来源中的中央涉藏专项资金20 000万元、省级涉藏专项资金6 000万元分别于2019年5月30日、11月27日到位，资金到位后的存款利息收入216 085.75元置地公司未按规定进行财务处理，冲减项目工程成本（待摊投资）。

6.账面多计提工程造价咨询费3 282.48元。
该建设项目工程竣工决算账面计提工程造价咨询费          1 031 045.46元，根据《建设工程造价咨询合同》第五条“1.全过程跟踪审计及造价控制服务费：经政府审计部门审核的建安工程造价的3.7‰”计算，应计1 027 762.98元，形成账面多计提工程造价咨询费，多计项目投资成本3 282.48元的问题。
7.部分费用列支依据不充分。
2018年2月-2019年9月置地公司在“待摊投资-建设管理费”中列支了公司14名员工20个月工资计2 232 961.16元。审计期间置地公司仅提供了公司确定十四名员工为该建设项目管理成员的相关会议纪要，未能提供其他相关项目管理抽派人员及工资标准的报批文件。
（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。置地公司正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1. 多计工程价款887 157.14元的问题，置地公司已在审计报告征求意见期间完成了整改，作了账务调整。 

2. 未按规定办理资产移交手续的问题，置地公司完成部分整改，正在办理相关资产相关交付使用手续。
3.未按合同约定及时支付合同款435 000元的问题，置地公司已在审计报告征求意见期间完成整改，按合同约定支付了合同款项。

4.地质灾害危险性评估及项目用地压覆矿产资源调查工作开展时间滞后于项目开工时间的问题，置地公司尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州自然资源和规划局作出专题报告。
5.未按规定处理存款利息收入，多计项目投资成本

216 085.75元的问题，置地公司已在审计报告征求意见期间完成整改，作了账务调整。
6.账面多计提工程造价咨询费3 282.48元的问题，置地公司已在审计报告征求意见期间完成整改，作了账务调整。
7. 部分费用列支依据不充分的问题，置地公司已完成整改，报请政府后退回相关费用并上缴了财政。
    十四、迪庆州公安局交通警察支队综合办公业务用房建设项目竣工决算审计结果
（一）基本情况
2012年4月3日，迪庆州发展和改革委员会《关于迪庆州公安局交通警察支队综合办公业务及机动车检测站建设项目立项的批复》（迪发改投资﹝2012﹞45号）批准项目立项建设，总投资估算约2 700万元。
2012年8月15日，迪庆州发展和改革委员会《关于迪庆州交警支队业务用房建设项目可行性研究报告的批复》（迪发改投资﹝2012﹞88号），批复该项目总投资1 000万元。

2014年10月31日，迪庆州发展和改革委员会《关于同意迪庆州交警支队业务用房建设附属工程立项的批复》（迪发改投资﹝2014﹞138号），批准项目概算总投资600万元，资金由迪庆州公安局交警支队自筹解决。

从审计情况看，该项目建设实施过程中基本执行了相关建设程序。该项目在建设管理中，基本执行了项目审批制、招投标制、监理制、合同制等建设管理规定。但也存在多计工程结算价款、财务管理会计核算和竣工决算不完整不规范、建设项目资金来源不落实不到位、违规举借债务、拖欠中小企业工程款项、未按规定履行政府采购手续、项目工程设计未按规定公开招投标的问题、未严格执行合同约定工期等问题。    

（二）审计发现的主要问题
1. 多计工程结算价款2 163 371.66元
在建设单位送审工程结算价款20 990 226.77元中，存在重计、多计工程量、定额错套、高套等原因，造成多计工程结算价款2 163 371.66元。
2.财务管理、会计核算和竣工决算不完整，不规范。
该建设项目未按规定单独核算，财务处理和会计核算不完整、不规范，项目决算报表和会计账面财务数据存在重大差异，不能全面、真实和准确的核算反映建设项目财务收支和投资完成情况。
3.建设项目资金来源不落实、不到位。
截止2020年9月30日，该项目实际完成投资19 747 522.11元，账面到位资金（中央涉藏专项资金）5 000 000元，形成项目资金来源不落实、不到位的问题。

4. 违规举借债务6 200 000元。
该项目在建设期间州交警支队向迪庆州道路交通安全协会借款6 200 000元，形成政府部门违规举借债务的事实。
5. 拖欠中小企业工程款项10 831 522.11元。
该项目2019年3月31日全面竣工验收并投入使用，实际完成投资19 747 522.11元，账面合计已付工程款项8 916 000元（经费支出5 396 000元、预付工程款3 520 000元)，截至本次审计应付未付工程款合计10 831 522.11元。

6. 未按规定履行政府采购手续。
2013年8月2日，州交警支队采用直接委托的方式与西南有色大理地基基础工程公司签订《建设工程勘察合同》，合同金额11万元。

7. 项目工程设计未按规定公开招投标。
2014年9月，州交警支队采用直接委托的方式与昆明兰德设计有限公司签订《建设工程设计合同》，合同金额34万元。

8.未严格执行合同约定工期。
该项目主体工程合同签订开工日期为2015年3月20日，竣工日期为2015年11月20日，计划工期8个月；工程实际于2015年4月5日开工，2018年4月23日完成竣工验收，实际工期近37个月。

9.土地征用手续资料不完整。
《迪庆州香格里拉县（市）国土资源局建设用地批准书》（香国土资字﹝2012﹞第12号）批准该建设项目用地面积19.125亩，账面已预付土地款220万元。审计期间建设单位未能提供其他征用土地的相关合同协议资料及土地权属证明材料。
（三）审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题，州审计局已依法出具审计报告，提出处理意见。州交警支队正在逐步组织实施问题整改。州审计局将持续跟踪检查后续整改情况，进一步督促问题整改到位。
1. 多计工程价款2163371.66元的问题，州交警支队已完成整改，进行了账务调整，冲减了相关投资和应付工程款。 

2.关于财务管理、会计核算和竣工决算不完整，不规范的问题，州交警支队已完成整改，作了财务调整并承诺今后的财务工作中将积极按照新的《政府会计准则-基本准则》进行相关的会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。
3. 建设项目资金来源不落实、不到位的问题，州交警支队已完成整改，州政府建设资金已到位，并完成工程款的支付。
4. 违规举借债务6 200 000元的问题，州交警支队已完成整改，已作出专题报告，州财政要求交警支队从协会内部账务中予以解决处理，免除该笔账务。
5. 拖欠中小企业工程款项10 831 522.11元的问题，州交警支队已完成整改，落实项目资金后支付了企业欠款。
6.未按规定履行政府采购手续的问题，州交警支队尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州财政局作出专题报告。
7. 项目工程设计未按规定公开招投标的问题，州交警支队尚未完成整改，未按审计要求向迪庆州纪委监委、州发展和改革委员会作出专题报告。
8. 未严格执行合同约定工期的问题，州交警支队已完成整改，对未严格执行合同约定工期的原因进行说明。
9. 土地征用手续资料不完整的问题，州交警支队尚未完成整改，正在办理相关手续。
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（二Ｏ一四年六月月日公告）
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